ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

"Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων"

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 71.920,00 € (Με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, Κ.Α. 2017ΕΠ53000002

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1	Εισαγωγή	3

Άρθρο 2	Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 	3

Άρθρο 3	Ισχύουσα Νομοθεσία	3

Άρθρο 4	Φυσικό Αντικείμενο, 	3

Υφιστάμενες μελέτες-Διαθέσιμα στοιχεία

Άρθρο 5           Υποχρεώσεις Αναδόχου	7

Άρθρο 6	Προεκτίμηση ποσοτήτων εργασιών	8

Άρθρο 7	Παραδοτέα Στοιχεία	8

Άρθρο 8           Διάρθρωση Μελέτης	10

Άρθρο 9	Παραλαβή Μελέτης	11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης

Άρθρο 1: Εισαγωγή

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι οι εργασίες που αφορούν την εκτέλεση του αναδασμού των αγροκτημάτων Αμμουδιάς, Μεσοποτάμου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Α. Τριγωνισμό-Αποτύπωση-Κτηματογράφηση

- Β. Ποιοτική Κατάταξη Γαιών

- Γ. Εκκαθάριση Δικαιωμάτων

- Δ. Τεχνικά Έργα

- Ε. Διαχωρισμός Νέων Κτημάτων και

- ΣΤ. Αναπομπή.

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι "Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων" όπως φαίνεται στο διάγραμμα περιοχής του έργου, με βάση την έκτασή του οποίου έγινε και η προεκτίμηση αμοιβής της εν λόγω μελέτης:

Άρθρο 2: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων προσδιορίζει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων κατά την εκπόνηση της μελέτης και καθορίζει τους όρους με βάση τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη Τοπογραφίας για την υλοποίηση των αποτυπώσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που διέπει την εκπόνηση των μελετών από ιδιώτες μελετητές ή ιδιωτικά Γραφεία  Μελετών.

Άρθρο 3: Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι  εργασίες αποτυπώσεων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις  διαδικασίες  του Ν.674/77, τις  Τεχνικές Προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/89 και με το Ν. 4412/2016, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τις εργασίες Αναδασμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 275211/13-5-95 Απόφαση Υπ. Γεωργίας, τον Κανονισμό Τοπογραφικών Εργασιών του Υπουργείου Γεωργίας, τον Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2016 του Υπ. Υποδομών  και Μεταφορών, και τέλος τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες αναδασμών, σύμφωνα με το Ν.674/77 «Περί αναδασμών γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ12/οικ/3193/19-4-2011 Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Άρθρο 4: Φυσικό Αντικείμενο

4.1 Τεχνικά στοιχεία του προς μελέτη έργου

Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκτέλεση του αναδασμού σε τμήμα των αγροκτημάτων Αμμουδιάς και Μεσοποτάμου όπου υφίσταται και  διανομή.

Η διενέργεια υποχρεωτικού αναδασμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3166/5-9-2007  Απόφαση Νομάρχη Πρέβεζας.

Σύμφωνα με το διάγραμμα της περιοχής μελέτης(στο τέλος του τεύχους), η έκταση της περιοχής μελέτης είναι 2.940 στρέμματα, περίπου.

Το τμήμα του αγροκτήματος αποτελείται από ιδιοκτησίες και κλήρους εντός περιοχών με διανομή και έκταση άνευ διανομής - έκταση Δημοσίου (έλος).

Η μελέτη του θέματος "Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων" περιλαμβάνει στο φυσικό της αντικείμενο αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες:

- Τριγωνισμός - Αποτύπωση – Κτηματογράφηση (άρθρο 9 Ν.674/77).

Α1. Τριγωνισμός:

Ίδρυση τριγωνομετρικού δικτύου με ιδρυθέντα τριγωνομετρικά σημεία και χρήση υφισταμένων, για την εξάρτηση των πολυγωνομετρικών οδεύσεων της αποτύπωσης.

Για την εξάρτηση των τοπογραφικών εργασιών θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της Γ.Υ.Σ. και νέα  που θα ιδρυθούν  (Τομές ή IV τάξης )  σε  πυκνότητα  τέτοια  που να καλύπτουν τις ανάγκες των υπ’ όψη εργασιών. Τα ανωτέρω νέα τριγωνομετρικά θα σημανθούν με μόνιμη σήμανση  ( βάθρα  0.40 m ) θα γίνεται υπόγεια και υπέργεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74.

Για τις προαναφερόμενες αποτυπώσεις απαιτείται να γίνει εγκατάσταση  πολυγωνομετρικού  δικτύου, το οποίο θα εξαρτηθεί οριζοντιογραφικά και υψομετρικά από τα υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της Γ.Υ.Σ. και από τα νέα που θα δημιουργηθούν, έτσι ώστε οι οδεύσεις να είναι πλήρως εξαρτημένες.

Η χρησιμοποίηση GPS που δεν απαιτεί γωνιομετρήσεις κ.λ.π., γίνεται μετά από έγκριση της Διευθύνουσας, εφ’ όσον εξασφαλίζει τουλάχιστον ίδιες ακρίβειες και η πληρωμή θα γίνει σε ότι αφορά την ίδρυση και όχι την χρήση, για κάθε τριγωνομετρικό σημείο που ιδρύθηκε με GPS.

Α2. Κτηματογράφηση:

- Τοπογραφική αποτύπωση αγροκτήματος σε έκταση 2.264 στρεμμάτων περίπου.

- Σύνταξη αρχικών διαγραμμάτων οριζοντιογραφίας και υψομετρίας (με εφαρμογή των υφιστάμενων τεμαχίων σύμφωνα με την υπόδειξη των ιδιοκτησιών από οριοδείκτες), σε κλίμακα 1:5.000 κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

- Σύνταξη αρχικών κτηματολογικών πινάκων.

2. Ποιοτική κατάταξη των αγροτεμαχίων (άρθρο 11 Ν.674/77).

- Εκτίμηση κατηγοριών εδάφους των υφιστάμενων τεμαχίων από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή του μελετητή.

- Σύνταξη πίνακα κλίμακας κατηγοριών εδάφους και διαγραμμάτων εκτίμησης.

- Ανάρτηση Πίνακα και διαγραμμάτων εκτίμησης και εκδίκαση ενστάσεων από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή του μελετητή.

- Οριστικοποίηση πίνακα κλίμακας κατηγοριών εδάφους και διαγραμμάτων εκτίμησης από την επιτροπή αναδασμού.

Στο στάδιο αυτό ο Μελετητής λειτουργεί σαν τεχνικός σύμβουλος και βοηθός των επιτροπών Αναδασμού, προκειμένου να αποτυπωθούν οι εκτάσεις όπου αλλάζει η ποιοτική κατάταξη και να αποδοθούν σε χάρτη.

3.Εκκαθάριση δικαιωμάτων (άρθρο 10 Ν.674/77).

- Σύνταξη πίνακα ιδιοκτητών.

- Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων των αρχικών πινάκων και διαγραμμάτων και εκδίκαση ενστάσεων από την επιτροπή αναδασμού με συμμετοχή του μελετητή.

- Επαναμέτρηση τεμαχίων κατόπιν απόφασης εκδικασθεισών ενστάσεων.

- Οριστικοποίηση των κτηματολογικών στοιχείων των αρχικών πινάκων και διαγραμμάτων από την επιτροπή αναδασμού με συμμετοχή του μελετητή.

- Διάκριση της περιοχής μελέτης σε εκτός και εντός αναδασμού περιοχών από την επιτροπή αναδασμού με συμμετοχή του μελετητή.

- Σύνταξη πίνακα τριγωνομετρικών, πολυγωνομετρικών και κορυφών των αρχικών τεμαχίων.

Στο στάδιο αυτό ο μελετητής συγκεντρώνει, ταξινομεί και επεξεργάζεται τα προσκομισθέντα από τους κτηματίες δικαιολογητικά και συμπληρώνει τον πίνακα κατά ιδιοκτήτη ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής αναδασμού και του επιβλέποντα μηχανικού.

  - μελετητής υποχρεούται επίσης, στη συγκέντρωση αιτήσεων:

Α. για προνομιακές παραχωρήσεις,

- για μεταφορές μεταξύ του αγροκτήματος που θα εγκρίνουν οι επιτροπές αναδασμού και

Γ. για συγκληρώσεις.

Επίσης υποχρεούται για την πλήρη διερεύνηση του υποβαλλόμενου αιτήματος και διατύπωση πρότασης ανά αίτηση, η οποία εφ’ όσον εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αναδασμού, δύναται να αποτελέσει την απόφαση αυτής, που θα αναγραφεί στο σώμα της αίτησης, προσυπογραφόμενη από τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής, στη συνεδρίαση αυτής, κατά την οποία εκδικάσθηκε η αίτηση. Μετά από την εξέταση των αιτήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται εκ νέου στη σύνταξη των πινάκων.

4.Χάραξη τεχνικών έργων (άρθρο 20 Ν.674/77).

- Μελέτη οδικού δικτύου και εγγειοβελτιωτικών έργων (χάραξη παράλληλων έργων αναδασμού).

- Σύνταξη διαγραμμάτων ζωνών και αξόνων.

- Μόνιμη σήμανση κορυφών ζωνών διανομών.

5.Διάταξη - Διαχωρισμός νέων κτημάτων (άρθρο 13 Ν.674/77).

- Σύνταξη πίνακα ιδιοκτητών.

- Σύνταξη εμβαδομετρικού πίνακα ζωνών.

- Σύνταξη πίνακα δικαιούμενης έκτασης ιδιοκτητών.

- Σύνταξη πίνακα τεμαχισμού.

- Σύνταξη εμβαδομετρικού πίνακα των νέων τεμαχίων.

- Σύνταξη πίνακα τριγωνομετρικών, πολυγωνομετρικών και οροσήμων των τεμαχίων.

- Οριστικοποίηση του νέου κτηματικού καθεστώτος (Ν.Κ.Κ.) με τη δημοσίευση (ανάρτηση) και εκδίκαση ενστάσεων επί του Ν.Κ.Κ.

- Σύνταξη αρχικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του Ν.Κ.Κ..

- Οριστικοποίηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του (Ν.Κ.Κ.) με τη δημοσίευση (ανάρτηση) και εκδίκαση ενστάσεων επί των κτηματολογικών στοιχείων.

- Σύνταξη τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του Ν.Κ.Κ.

6.Υπόδειξη ορίων – Παράδοση νομής (άρθρο 14 Ν.674/77).

- Εφαρμογή στο έδαφος των νέων τεμαχίων (σήμανση κορυφών - πασσάλωση) και υπόδειξη αυτών στους δικαιούχους (παράδοση νομής).

Ο μελετητής εφαρμόζει στο έδαφος το νέο κτηματικό καθεστώς και υποδεικνύει με πασσάλωση των κορυφών τα νέα τεμάχια στους ιδιοκτήτες που τους ενημέρωσε με πρόσκληση – ανακοίνωση. Οι ιδιοκτήτες παραλαμβάνουν ενυπόγραφα το νέο τους τεμάχιο με ευθύνη του αναδόχου. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του ιδιοκτήτη, η Υπηρεσία και ο ανάδοχος μελετητής δεν υποχρεούται σε επαναϋπόδειξη των νέων τεμαχίων.

7.Εξάμηνο Αναπομπής (άρθρο 15 Ν.674/77).

- Από την ημερομηνία παράδοσης της νομής, αρχίζει το εξάμηνο κατά το οποίο διατυπώνονται αιτήματα σχετικά με την εργασία του αναδασμού, και τα οποία θα εξετάσει η ανασυσταθείσα Επιτροπή Αναδασμού.

- Συνεδρίαση της ανασυσταθείσας Επιτροπής Αναδασμού, μετά το εξάμηνο αναπομπής, για την εξέταση των τυχόν υποβαλλομένων αιτημάτων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

- Τυχόν διορθώσεις των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του Ν.Κ.Κ., που επιβάλλονται από το σχετικό πρακτικό της ανασυσταθείσας Επιτροπής Αναδασμού, ώστε να σχηματισθεί ο φάκελος του αναδασμού που θα παραδοθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο μελετητής θα παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναδασμού (χωρίς δικαίωμα ψήφου), μετά από πρόσκληση, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του για παροχή τεχνικών πληροφοριών, διευκρινήσεων, αιτιολόγηση της φάσης της μελέτης που εξετάζεται κλπ.

Η μελέτη θα υποβληθεί στην υπηρεσία σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με συνημμένα όλα τα έγγραφα ή τα σχέδια που έλαβε υπόψη του ο ανάδοχος προκειμένου να την ολοκληρώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.

Εργασία που έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την υπόδειξη του επιβλέποντα και δεν έχει εγκριθεί από την Διευθύνουσα υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Οι  εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις  διαδικασίες του Ν. 674/77 όπως ισχύει σήμερα και τις οδηγίες του, τις  Τεχνικές Προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 και όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, τον Κανονισμό Τοπογραφικών Εργασιών της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, την τιμολόγηση που εγκρίθηκε με τις αριθ. Πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2016 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και την Δ12/οικ/3193/19-04-2011 Απόφαση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθώς και τις εντολές του Επιβλέποντος Μηχανικού και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4.2. Υφιστάμενες μελέτες – διαθέσιμα στοιχεία

Η Υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον Ανάδοχο, όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με την μελέτη που ανέλαβε και βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας  και  θα  παραληφθούν απ’ αυτόν  με  πρωτόκολλο  παράδοσης και  παραλαβής.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και αυτά που θα προκύψουν από την υλοποίηση της μελέτης, ανήκουν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως εκ τούτου ο μελετητής δεν δικαιούται να προβεί σε αναπαραγωγή και διάθεση σε τρίτους. Αναπαραγωγή αυτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Ο Ανάδοχος δύναται να αναζητήσει και να παραλάβει από άλλους φορείς, τυχόν υπάρχοντα στοιχεία τοπογραφικών διαγραμμάτων, αποτελεσμάτων μετρήσεων, μελέτες κ.λ.π., που θα κριθούν ότι είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης, και να τα κοινοποιεί στη Διευθύνουσα υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ο ανάδοχος οφείλει να τα επιστρέψει στον φορέα ή τους άλλους φορείς, απ’ όπου τα παρέλαβε, πριν από την έγκριση της μελέτης και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού καταβολής της αμοιβής του.

Οι δαπάνες για την απόκτηση  ή αναπαραγωγή των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων βαρύνουν τον Ανάδοχο και αποτελούν στοιχεία της μελέτης που εκτελεί.

Άρθρο 5:  Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Κατά την εκπόνηση της μελέτης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντοπίσει τις εκτάσεις που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες, όπως Κτηματική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Αρχαιολογία κ.λ.π. και να προβεί στην απαραίτητη αλληλογραφία προς τις υπηρεσίες αυτές. Η  αλληλογραφία του Αναδόχου προς οποιαδήποτε υπηρεσία ή φυσικό πρόσωπο, που αφορά τον αναδασμό, θα κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Διευθύνουσα υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταβάλλει προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της ιστορικής κληρονομιάς, εφαρμόζοντας σχολαστικά τους σχετικούς Νόμους, Διατάξεις και Αποφάσεις.

Σε περίπτωση μελέτης έργων σε περιοχές Αρχαιοτήτων, ο Ανάδοχος συντάσσει έγκαιρα σχέδια εντοπισμού των Αρχαιοτήτων, που υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία τα αποστέλλει στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία για διατύπωση απόψεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιφέρει στη μελέτη τις διορθώσεις που θα υποδείξει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και τις οποίες θα έχει αποδεχθεί προηγούμενα η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Κατά την εκπόνηση της μελέτης ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της περιοχής προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

- Η εκπονούμενη μελέτη πρέπει να προσαρμόζεται προς τις τοπικές συνθήκες και να εξασφαλίζεται με αυτή η δέουσα λειτουργικότητα των έργων που προτείνονται, βάσει της μορφής και του ανάγλυφου του εδάφους.

Για το σκοπό αυτό υποχρεούται ο ανάδοχος να έχει πλήρη εικόνα των τοπικών συνθηκών, με επί τόπου μεταβάσεις και με συνεννοήσεις με τις τοπικές Υπηρεσίες. Επίσης, πρέπει να ενημερώνεται επί των διαφόρων μεταβολών, όπως επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, χαράξεις νέων οδών κ.λ.π., που επήλθαν μετά τη σύνταξη των αρχικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. O ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την παραλαβή από Υπηρεσίες και Φορείς στοιχείων απαλλοτρίωσης (διαγράμματα και πίνακες) σε εθνικές και επαρχιακές οδούς, κλπ. και την εφαρμογή τούτων τόσο στο έδαφος όσο και στα διαγράμματα και τους πίνακες αποτύπωσης της υπό αναδασμό περιοχής.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση των τοπικών Υπηρεσιών και ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους τους είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, ο οποίος πρέπει μετά από κάθε συνεννόηση για ουσιώδη θέματα της μελέτης ή συμπλήρωσης τυχόν υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης έργων στην εν λόγω περιοχή, να ενημερώνει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εγγράφως επί του αντικειμένου των συνεννοήσεων αυτών και των απόψεων που αντηλλάγησαν.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι τοπικές Υπηρεσίες με τις οποίες ο Ανάδοχος έχει κάνει τις ανωτέρω συνεννοήσεις. Οι ανωτέρω έγγραφες απόψεις και παρατηρήσεις, τόσο του Αναδόχου όσο και των τοπικών Υπηρεσιών, πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το ταχύτερο δυνατό, ώστε να ληφθούν από αυτήν οριστικές αποφάσεις και να δοθούν οι δέουσες οδηγίες.

4.  Οι όροι για την εκπόνηση της μελέτης είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα αναλυτικά τιμολόγια που εγκρίθηκαν με τις αριθ. Πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2016 του Υπ. Υποδομών  και Μεταφορών, την με αρ. πρωτ. Δ12/οικ/3193/19-04-2011 απόφαση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την  275211/15.3.95 Υπ. Απόφαση Γεωργίας, που  δημοσιεύθηκε  στο  Φ.Ε.Κ. 222/ Β΄/28.3.95.

Άρθρο 6: Προεκτίμηση ποσοτήτων φυσικού αντικειμένου

Η περιγραφή των εργασιών (τοπογραφικές) και τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που θα μελετηθεί καθορίζονται από τον σχετικό πίνακα Εκτίμησης ποσοτήτων μονάδων Φυσικού Αντικειμένου που επισυνάπτεται στο παράρτημα του Τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής. Οι ποσότητες αυτές είναι ενδεικτικές, δεν αποτελούν βάση για την εκτέλεσή τους και θα εκτελεστούν τόσο αυτές όσο και τυχόν άλλες που πιθανόν να κριθούν αναγκαίες από την Επιτροπή Αναδασμού και τον επιβλέποντα μηχανικό, εφόσον επιβάλλεται από την μορφολογία του εδάφους και τις ειδικές τοπικές συνθήκες σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν την υπ’ αριθμ. 275211/13-5-95 Απόφαση Υπ. Γεωργίας και την υπ’ αριθμ. Δ12/οικ./3193/19-4-2011 Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 7: Παραδοτέα Στοιχεία

- Το σύνολο της μελέτης θα παραδοθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου) και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, Τμήμα Τοπογραφίας, Αναδασμού & Εποικισμού.

Τα στοιχεία της μελέτης διαμορφώνονται σε φακέλους και υποφακέλους με τίτλο:

Α. Φάκελος Αποτύπωσης

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει το σύνολο των στοιχείων της αποτύπωσης και ειδικότερα:

- Στοιχεία Πεδίου, δηλαδή όλα τα στοιχεία υπαίθρου, όπως ταχυμετρικά σημειωματάρια, αυτοσχέδια υπαίθρου (κροκί), τεύχος γωνιομετρήσεων, τεύχη πλευρομετρήσεων κ.λ.π.

- Διοικητικές Ενέργειες, δηλαδή όλα τα διοικητικά έγγραφα που έχουν σχέση με την εργασία του αναδασμού, όπως ανακοινώσεις, εντολές του επιβλέποντα και της αρμόδιας  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας,  προσκλήσεις  οριοδεικτών, βεβαιώσεις  υπόδειξης  οριοδεικτών, η σύμβαση ανάθεσης της  εργασίας, τεχνικές εκθέσεις, φύλλα ελέγχου κλπ.

- Πίνακες και διαγράμματα, στον οποίο τίθενται όλοι οι πίνακες με τα αντίστοιχα διαγράμματα που έχουν σχέση με τα αγροτεμάχια της αποτύπωσης, όπως εμβαδομετρικοί πίνακες, πίνακας υπολογισμού του συνολικού εμβαδού του αγροκτήματος με το αντίστοιχο διάγραμμα, κτηματολογικός πίνακας, κλπ., σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας, πίνακες κατηγοριών.

- Συμβόλαια, όπου περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα (συμβόλαια, τίτλοι κλπ) που κατατέθηκαν για τη δήλωση της ιδιοκτησίας ταξινομημένα και με αντίστοιχο πίνακα εύρεσης (αριθμητικό και αλφαβητικό) σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

- Υπολογισμοί: (i) τα στοιχεία που αφορούν τους υπολογισμούς επίλυσης του τριγωνισμού (συνορθώσεις), όπως διάγραμμα τριγωνισμού σε κλίμακα 1:10.000 ή και μικρότερη, μετά από έγκριση του επιβλέποντα της μελέτης, τεύχος υπολογισμού, πίνακα συντεταγμένων των χρησιμοποιηθέντων και ιδρυθέντων τριγωνομετρικών σημείων, τεύχος εξασφάλισης και περιγραφής κάθε τριγωνομετρικού σημείου κ.λ.π. και (ii) τα τεύχη των λοιπών υπολογισμών, όπως υπολογισμοί πολυγωνικών οδεύσεων (συντεταγμένες και υψόμετρα), τεύχη εξασφάλισης στάσεων, διαγράμματα οδεύσεων σε κλίμακα 1:5.000 ή και μικρότερη μετά από έγκριση του επιβλέποντα, πίνακα συντεταγμένων κορυφών πολυγωνικών οδεύσεων, πίνακα οροσημανθεισών στάσεων πολυγωνικών οδεύσεων, περιγραφή και εξασφάλιση οροσήμων κ.λ.π.

- Ψηφιακά αρχεία, όπου τίθενται τα πάσης φύσεως ψηφιακά αρχεία πινάκων και διαγραμμάτων, που έχουν σχέση με τη φάση της αποτύπωσης, τα εμβαδά των αγροτεμαχίων, τους πίνακες και τα διαγράμματα μορφής DXF κλπ. στα συστήματα αναφοράς ΕΓΣΑ87 και HATT.

Β. Φάκελος Διανομής

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα στοιχεία της διανομής των νέων τεμαχίων, που

προέκυψαν από τη διαδικασία του αναδασμού και ειδικότερα:

- Στοιχεία Πεδίου, δηλαδή όλα τα στοιχεία υπαίθρου, που είναι σχετικά με την εργασία της διανομής και της υπόδειξης των νέων τεμαχίων (πίνακας συντεταγμένων οροσήμων εφαρμογής ή αποτύπωσης έργων, σημειωματάρια διανομής των νέων τεμαχίων επί του εδάφους κ.λ.π.).

- Διοικητικές Ενέργειες, δηλαδή όλα τα διοικητικά έγγραφα που έχουν σχέση με τη διανομή των νέων τεμαχίων, όπως τυχόν οδηγίες του επιβλέποντα και της Δ.Υ., καθώς και τα Πρακτικά της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και της Επιτροπής Αναδασμού, και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά αυτών.

- Υπολογισμοί της φάσης της διανομής (εμβαδομετρικός πίνακας των νέων τεμαχίων, πίνακας υπολογισμού του συνολικού εμβαδού του υπό μελέτη τμήματος του αγροκτήματος κλπ), Κτηματολογικοί Πίνακες, Πίνακες Διανομής και απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα, και όποιο άλλο στοιχείο κρίνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση της παράδοσης.

- Ψηφιακά Αρχεία των πινάκων και διαγραμμάτων, που έχουν σχέση με τη φάση της διανομής, όπως ψηφιακά αρχεία με τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών και πολυγωνομετρικών σημείων, πίνακα συντεταγμένων των τεμαχίων, εμβαδά αγροτεμαχίων, κτηματολογικά στοιχεία, διαγράμματα στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987.

Τα στοιχεία της μελέτης θα παραδοθούν σε εκτυπωμένη μορφή σε πέντε (5) αντίγραφα. Σε κάθε υποφάκελο θα περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Το διάγραμμα νέου κτηματικού καθεστώτος θα υποβληθεί εκτυπωμένο σε αδιάσταλτη διαφάνεια (2 σειρές).

Όλοι οι παραπάνω φάκελοι και υποφάκελοι θα είναι πανόδετοι σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Διευθύνουσας Υπηρεσίας και βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι κτηματολογικοί πίνακες και οι πίνακες διανομής θα είναι βιβλιοδετημένοι με επιβάρυνση του αναδόχου. Όλα τα αντίγραφα πινάκων και διαγραμμάτων βαρύνουν τον ανάδοχο.

Λεπτομέρειες όσον αφορά τη σύνταξη των παραπάνω φακέλων και υποφακέλων καθορίζονται στο παρών τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του αρμόδιου τμήματος Τοπογραφίας Eποικισμού και Αναδασμού της ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας.

Η σχεδίαση των διαγραμμάτων, όσον αφορά τους διάφορους συμβολισμούς, πάχη γραμμάτων, τιτλογράφιση διαγραμμάτων κλπ. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο καθορισμός των λεπτομερειών σύνταξης των ψηφιακών αρχείων, το format αυτών κλπ θα καθορισθεί αναλυτικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συνεννόηση και με το αρμόδιο τμήμα Τοπογραφίας Eποικισμού και Αναδασμού της ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας.

Άρθρο 8: Διάρθρωση Μελέτης

Η Μελέτη αναδασμού προβλέπεται να γίνει στο σύστημα ΕΓΣΑ87 και σε κλίμακα 1:5.000.  Τα τελικά διαγράμματα της μελέτης θα συνοδεύονται από τους πίνακες κατά ιδιοκτήτη, πίνακες διανομής, τον κτηματολογικό πίνακα (αριθμητικό και αλφαβητικό), τον εμβαδομετρικό πίνακα, τον πίνακα ζωνών, πίνακα και διάγραμμα εντός και εκτός αναδασμού, πίνακα τριγωνομετρικών και οροσήμων, ολικό εμβαδομετρικό πίνακα και τον πίνακα έργων. Η μορφή και τα περιεχόμενα των πινάκων θα καθορισθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία.

Στο στάδιο προ αναδασμού θα φαίνονται όλα τα αγροτεμάχια του αγροκτήματος σε διαγράμματα και πίνακες με ενιαία αρίθμηση. Σ’ αυτά θα απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση του αγροκτήματος όπως: πυλώνες ΔΕΗ, τυχόν όρια απαλλοτρίωσης, γεωτρήσεις, πομόνες, κτίσματα, συστάδες δέντρων, κανάλια, δρόμοι κ.λ.π. Οι αποτυπώσεις θα γίνονται μετά από εντολή του επιβλέποντα μηχανικού και της Επιτροπής Αναδασμού. Το στάδιο προ αναδασμού θα συνοδεύεται από διαγράμματα και πίνακες σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Μετά την οριστικοποίηση του σταδίου του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος θα γίνει η πασσάλωση και η υπόδειξη των νέων αγροτεμαχίων στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν το τεμάχιό τους ενυπόγραφα με ευθύνη του αναδόχου.

Μετά την παράδοση της νομής του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος από την επιτροπή αναδασμού και εφόσον υπάρξει ανάγκη μπορεί σε διάστημα έξι (6) μηνών να γίνει αναπομπή του αναδασμού στην επιτροπή αναδασμού σύμφωνα με τον Ν.674/77. Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής θα συμπεριληφθούν στην μελέτη από τον ανάδοχο.

Κάθε στάδιο της μελέτης αναδασμού θα οριστικοποιείται από την Επιτροπή Αναδασμού και θα κοινοποιείται στην Διευθύνουσα υπηρεσία από τον ανάδοχο.

Άρθρο 9: Παραλαβή Μελέτης

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου και γραφείου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τεύχους, την υποβολή της υπ’ όψη μελέτης, τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου και τον έλεγχο των ψηφιακών αρχείων, θα επακολουθήσει έγκριση και παραλαβή της μελέτης.

| Πρέβεζα, 27 Μαρτίου 2018 |
| --- |
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| Ο Συντάξας Κων/νος Κασκάνης Τοπογράφος Μηχανικός | Ο Διευθυντής Αγαθάγγελος Καλτσίδης Πολιτικός Μηχανικός | Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. Δημήτριος Κρητικός Πολιτικός Μηχανικός |
|  | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |
| Με την αριθμό ......................... / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής |
|  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: | "Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων" ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 |
|  | ΑΜΟΙΒΗ: | 71.920,00 € (με Φ.Π.Α.) |

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑ 2018

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: | "Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων" ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΜΟΙΒΗ: | 71.920,00 € (με Φ.Π.Α.) |
| ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|  | ΜΗΝΕΣ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ* | 18 |
| ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** | 6 |
| ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ*** | 12 |

*	Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης δύναται να συμπτυχθεί με την κατάλληλη επικάλυψη των διαφόρων σταδίων

**	Αφαιρούνται όλοι οι χρόνοι των καθυστερήσεων πέραν της ευθύνης του αναδόχου

***	Εκτιμώνται οι καθυστερήσεις πέραν της ευθύνης του αναδόχου, όπως οι χρόνοι αναρτήσεων, και οι χρόνοι των ελέγχων, της παράδοσης και της παραλαβής της μελέτης

Πρέβεζα, 27 Μαρτίου 2018 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Συντάξας Κων/νος Κασκάνης Τοπογράφος Μηχανικός Ο Διευθυντής Αγαθάγγελος Καλτσίδης Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. Δημήτριος Κρητικός Πολιτικός Μηχανικός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό ......................... / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ